## Feuil1
LODE RUNNER
ÉLÉMENTS | Date Debut | Date Fin | Responsable | Progression
Éléments audio/visuels
Dessiner images et trouver sons | 17-02-2020 | 21-02-2020 | Ankit, Ribensky | Fini
Fini
Décor |  |  |  |  | Moitie fini
Placer les objets | 23-02-2020 | 26-02-2020 | Ankit | Fini | Pas commencé
Animation Lode Runner
Déplacement Lode Runner | 26-02-2020 | 04-03-2020 | Ribensky | Pas commencé
Lode Runner sur une échelle | 26-02-2020 | 04-03-2020 | Ankit | Pas commencé
Lode Runner sur une barre de franchissement | 26-02-2020 | 04-03-2020 | Ankit | Pas commencé
Lode Runner qui tombe | 26-02-2020 | 04-03-2020 | Ribensky | Pas commencé
Lode Runner qui perce un trou | 26-02-2020 | 04-03-2020 | Ankit | Pas commencé
Mort Lode Runner | 26-02-2020 | 04-03-2020 | Ribensky | Pas commencé
Animation Gardes
Déplacement Gardes (Algorithme) | 26-02-2020 | 04-03-2020 | Ankit, Ribensky | Pas commencé
Gardes sur une échelle | 26-02-2020 | 04-03-2020 | Ankit | Pas commencé
Gardes sur une barre de franchissement | 26-02-2020 | 04-03-2020 | Ankit | Pas commencé
Garde qui tombe | 26-02-2020 | 04-03-2020 | Ribensky | Pas commencé
Garde Lode Runner | 26-02-2020 | 04-03-2020 | Ribensky | Pas commencé
Fonctionnement du jeu
Pointage | 04-03-2020 | 06-03-2020 | Ribensky | Pas commencé
Prochain niveau | 04-03-2020 | 06-03-2020 | Ankit | Pas commencé
"Game Over" | 04-03-2020 | 06-03-2020 | Ankit | Pas commencé
Touches finales
Bug checks | 07-03-2020 | 09-03-2020 | Ankit, Ribensky | Pas commencé
Remise |  | 09-03-2020 | Ankit, Ribensky | Pas commencé